**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на проведение обучающих семинаров для учащихся общеобразовательных школ Самарской области, направленных на формирование культуры межнационального общения, предупреждение (профилактика) проявлений конфликтных ситуаций на межнациональной почве в школьной среде

**1. Заказчик:**  департамент внутренней политики Самарской области.

**2. Исполнитель:** определяется по результатам конкурса среди некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на предоставление субсидий на реализацию отдельных мероприятий в сфере государственной национальной политики.

**3. Сроки оказания услуг:** в период октябрь – декабрь 2024 года.

**4. Место оказания услуг:** Самарская область.

**5. Стоимость услуг:** 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.

**6. Состав услуг:**

6.1. Разработать программу, план-график и раздаточные материалы, необходимые для проведения обучающих семинаров в общеобразовательных школах;

разработать программу семинара и подготовить демонстрационный материал (презентации, аудио и видео материалы) об истории, культуре и традициях народов, проживающих в Самарской области;

провести обучающие семинары для учащихся общеобразовательных школ Самарской области, направленные на формирование культуры межнационального общения, предупреждение (профилактика) проявлений конфликтных ситуаций на межнациональной почве в школьной среде, в образовательных учреждениях, определенных Заказчиком и согласованных с министерством образования и науки Самарской области (не менее 17 школ).

**7. Общие требования:**

7.1. Исполнитель обязан:

7.1.1. Согласовать общую программу и план-график проведения семинаров не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения соглашения.

7.1.2. Согласовать с Заказчиком программу семинара и демонстрационные материалы не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения соглашения.

7.1.3. Обеспечить соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации;

7.1.4. Подтвердить реализацию мероприятия фото отчетом, отзывами образовательных учреждений, публикациями в СМИ.

7.1.5. Обеспечить информационное сопровождение проведения мероприятия.

**Количество участников мероприятия:** не менее 1 700 человек – учащихся 4 – 11 классов общеобразовательных учебных заведений.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |